**ПРОЕКТ**

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**КАЛТУКСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2030 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и инвестпроекта | | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия | Срок реализации | | Объем финансирования, млн. руб. | | | | | | | | Мощность (в соответ-ствующих единицах) | Экономи-ческий эффект (прибыль, млн.руб.) | Создаваемые рабочие места, ед. |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники | | | |
| собственные средства предприятия | кредитные ресурсы | | фонд содействия реформированию ЖКХ |
|  | **1. Транспорт и связь** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Ремонт автомобильной дороги Калтук - Куватка** | **Государственная программа Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства" на 2014-2020 годы** | | 2019 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | | 7,76000 | 0 | 7,760 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | | 7,470 | 0 | 7,470 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | | 2,130 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2030 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | | **17,36** | **0** | **17,36** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **2. Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Строительство канализационно – очистных сооружений в с. Калтук** | **Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2020 годы** | | 2019 | | 1,57 | 0 | 1,46 | 0,11 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | | 17,6 | 0 | 16,4 | 1,2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | | 1,72 | 0 | 1,6 | 0,12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | | 19,2 | 0 | 17,9 | 1,3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | | 1,87 | 0 | 1,74 | 0,13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | | 20,76 | 0 | 19,3 | 1,46 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2030 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | | **62,72** | **0** | **58,4** | **4,32** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **3. Образование** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Ремонт спортзала МКОУ «Калтукская СОШ»** | **Муниципальная программа "Развитие образования Братского района"** | | **2019** | | **5,000** | **0** | **0** | **2,000** | **3,000** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2020** | | **1,500** | **0** | **0** | **1,500** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2021** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2023** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2024** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2025-2030** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого** | | **6,5000** | **0** | **0** | **3,500** | **3,000** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | **Выборочный капитальный ремонт МКДОУ детский сад «Светлячок»** | **Муниципальная программа "Развитие образования Братского района"** | | **2019** | | **0,500** | **0** | **0** | **0,500** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2020** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2021** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | | **4,000** | **0** | **0** | **0** | **4,000** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2023** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2024** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2025-2030** | | **3,000** | **0** | **0** | **3,000** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого** | | **7,500** | **0** | **0** | **3,500** | **4,000** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **4. Физическая культура и спорт** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Разработка ПСД и строительство многофункциональной спортивной площадки** | **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** | | **2019** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2020** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2021** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2023** | | **0,400** | **0** | **0** | **0,400** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2024** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2025-2030** | | **3,500** | **2,414** | **1,034** | **0,052** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого** | | **3,900** | **2,414** | **1,034** | **0,452** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **5. Здравоохранение** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | **Открытие постов мед. помощи в районе с. Калтук** |  | | **2019** | | **7,6** | **0** | **3,6** | **0** | **4** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2020** | | **10** | **0** | **4** | **0** | **6** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2021** | | **13,2** | **0** | **4,2** | **0** | **9** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | | **16,3** | **0** | **4,3** | **0** | **12** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2023** | | **12** | **0** | **0** | **0** | **12** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2024** | | **12,2** | **0** | **0** | **0** | **12,2** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2025-2030** | | **61** | **0** | **0** | **0** | **61** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого** | | **132,3** | **0** | **16,1** | **0** | **116,2** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **6. Сельское хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | **Развитие сельского хозяйства** |  | | **2019** | **13,3** | | **0** | **6,6** | **0** | **6,65** | | **0** | **0** | **0** | **13,219** | **70** |
| **2020** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **12,928** | **75** |
| **2021** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2023** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2024** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2025-2030** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого** | **13,3** | | **0** | **6,6** | **0** | **6,65** | | **0** | **0** | **0** | **26,147** | **145** |
|  | **ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ** |  | | **2019** | **27,92** | | **0** | **11,66** | **2,61** | **13,65** | | **0** | **0** | **0** | **13,219** | **70** |
| **2020** | **29,1** | | **0** | **20,4** | **2,7** | **6** | | **0** | **0** | **0** | **12,928** | **75** |
| **2021** | **22,68** | | **0** | **13,56** | **0,12** | **9** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **46,97** | | **0** | **29,67** | **1,3** | **16** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2023** | **16** | | **0** | **3,87** | **0,13** | **12** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2024** | **32,96** | | **0** | **19,3** | **1,46** | **12,2** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2025-2030** | **67,5** | | **2,414** | **1,034** | **3,052** | **61** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого** | **243,13** | | **2,414** | **99,494** | **11,372** | **129,85** | | **0** | **0** | **0** | **26,147** | **145** |

**Инвестиционные проекты, запланированные к исполнению на территории Калтукского муниципального образования в период реализации Стратегии**

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| (с. Калтук) |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта: | |
| 1. Инициатор инвестиционного проекта, контакты | ООО «Хозяйство «Гелиос» |
| 2. Место реализации | с.Калтук |
| 3. Цель проекта | Повышение эффективности отрасли скотоводства путем увеличения объемов производства и переработки мяса и молока. |
| 4. Показатели эффективности | Увеличение рабочих мест, а так же платежей в бюджет. |
| 5.Сметная стоимость инвестиционного проекта | 13,3 млн. руб. |
| б. Источники финансирования проекта (собственные, привлеченные в %) | 50% собственные  50% Областное финансирование |
| 7.Срок и этапы реализации проекта | 2019г.-2020г. |
| 8. Количество новых рабочих мест | 11 мест |
| 9. Что имеется для реализации проекта (земельный участок, здание, оборудование и др.) | Земельный участок в аренде |
| 10.Текущее состояние по проекту | Строительство молочно-товарной фермы |