15.03.2021 г. № 09

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях реализации мер пожарной безопасности в лесах на территории Калтукского муниципального образования в 2021 году, руководствуясь Лесным кодексом РФ, статьями 11, 25 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21 декабря 1994г., статьёй 18 ФЗ « О пожарной безопасности», статьями 6, 14 п.п. 8, 9, 19 - 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ № 417 от 30.06.2007г. «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах РФ», ст.46 Устава Калтукского муниципального образования,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать пожароопасным периодом – сезон с момента схода снежного покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.

Утвердить:

1.1. мероприятия по противопожарной профилактике, противопожарному обустройству и обеспечению необходимого уровня охраны лесов, реализации мер пожарной безопасности на территории Калтукского муниципального образования (приложение № 1);

1.2. план взаимодействия и оперативный план привлечения предприятий и организаций на период чрезвычайных ситуаций на тушение лесных пожаров на территории Калтукского муниципального образования (приложение № 2);

2. Техническому работнику администрации Калтукского сельского поселения Левченко Г.А., начальнику Калтукского ПУ Братского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» Пастушенко С.И., мастеру МУП «Районные коммунальные системы» Часовитину В.М.:

2.1. провести в срок до 23.04.21 г. комиссионное обследование минерализованной полосы по периметру населенного пункта, важных социальных объектов, объектов сельскохозяйственного назначения, примыкающих к лесным массивам, на предмет наличия огнеопасной захламленности, сухой травы, и установления объема работ по приведению минполос в рабочее состояние (для создания опорной полосы при проведении отжига; для преграждения распространения низового пожара).

3. Техническому работнику администрации Калтукского сельского поселения Левченко Г.А.. заключить в срок до 20.04.21 г. договоры с организациями и предприятиями любых форм собственности на выделение техники пожаротушения и рабочей силы для тушения пожаров в лесах, находящихся в ведении администрации Калтукского сельского поселения, а также для защиты населенного пункта от угрозы лесных пожаров, устройство минерализованной полосы по периметру населенного пункта и социальных объектов, примыкающих к лесным массивам.

4. Мастеру МУП «Районные коммунальные системы» Часовитину В.М. принять меры готовности средств противопожарного водоснабжения и условий для забора из них воды техническими средствами в срок до 20.04.21 г.

5. Старшему пожарному Дубровину В.Д. содержать формирование пожарной охраны  в постоянной готовности к защите населенного пункта, социальных объектов от угрозы лесных пожаров.

6. Калтукскому участковому лесничеству (Лях И.А.), Калтукскому ПУ Братского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Пастушенко С.И.), МКОУ «Калтукская СОШ» (Первых С.Н.), МКУК «Калтукский КДЦ» (Недорезовой Е.Н.), специалистам администрации Калтукского сельского поселения, руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности содействовать организации обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты и действиям при возникновении ЧС, связанных с лесными пожарами в срок до 23.04.21 г.

7. Калтукскому участковому лесничеству (Лях И.А.), Калтукскому ПУ (Пастушенко С.И.) содействовать в организации добровольных пожарных дружин на предприятиях и учреждениях поселения, обучение членов дружины ТБ, способам защиты и действиям  при возникновении ЧС, связанных с тушением лесных пожаров.

8. Специалистам администрации до 01.05.2021 г. довести информацию по соблюдению пожарной безопасности в лесах до населения.

9. Техническому работнику Левченко Г.А. в срок до 20.04.21 г. подготовить паспорт пожарной безопасности Калтукского сельского поселения, который должен содержать:

- карту Калтукского муниципального образования с нанесением территории землепользователей и владельцев лесного фонда, с обозначением 10-ти км. зоны в радиусе населённого пункта (с выделением в ней дорог, мин. полосы по периметру населённого пункта);

- схему связи всех заинтересованных организаций в охране лесов от пожаров;

-  перечень формирований предназначенных для тушения пожаров в соответствии с привлечением сил и средств (наименование организации, ИП, наличие  техники и противопожарного имущества, количество людей, ответственное лицо, № телефона);

10. Бухгалтеру 1 категории администрации Калтукского сельского поселения создать резерв финансовых средств на случай возникновения ЧС, реализации первичных мер пожарной безопасности.

11. Постановление главы администрации № 13 от 11.03.2020 г. «О реализации мер пожарной безопасности в 2020 году на территории Калтукского муниципального образования» считать утратившим силу.

# 12. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Калтукского

муниципального образования

Большешапов П.Ю.

# Приложение № 1

# к постановлению главы

# Калтукского муниципального образования

# от 15.03.2021 г. № 09

# МЕРОПРИЯТИЯ

по противопожарной профилактике, противопожарному обустройству и обеспечению необходимого уровня охраны лесов, реализации мер пожарной безопасности на территории Калтукского муниципального образования в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать оперативный план взаимодействия предприятий и организаций на период ЧС на тушение лесных пожаров на территории Калтукского муниципального образования | Левченко Г.А. | До 20.04.21 г. |
| 2. | Организовать проведение противопожарных мероприятий 3.1. на трассах линий связи 3.2. в полосе отвода автомобильных дорог; 3.3. на землях переданных в пользование физическим и юридическим лицам; | Тельнов В.И. Криницын В.В. Курочкин В.Н. Физические лица | Апрель-октябрь |
| 3. | Организовать очистку несанкционированных свалок, примыкающих к жилым массивам в пределах противопожарных расстояний от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы. | Левченко Г.А. | В течении всего пожароопасного периода |
| 4. | Провести по кромке лесов, вдоль дорог и по границам с сельскохозяйственными землями контролируемые профилактические выжигания сухой травы | Пастушенко С.И. | До схода снежного покрова в лесу |
| 5. | Организовать разъяснительную и воспитательную работу среди учащихся и населения по бережному отношению к природе, обучению правил пожарной безопасности в лесу, осторожного обращения с огнем | Недорезова Е.Н. Первых С.Н. Панухна Е.В. Шибанова Е.В. | До 23.04.2021 г. |
| 6. | Обеспечить проведение противопожарной и лесоохраной пропаганды в школе, на предприятиях и учреждениях, в средствах массовой информации по вопросам сбережения лесов от пожаров, ответственности за нарушение лесного законодательства | Лях И.А.. Пастушенко С.И. | В течение пожароопасного сезона |
| 7. | Обеспечить своевременное оповещение администрации и участкового инспектора о возникновении лесных пожаров, ходе их развития | Пастушенко С.И. | В течении пожароопасного периода |
| 8. | Организация пожарных дружин для тушения лесных пожаров в случае угрозе населенному пункту | Руководители предприятий и учреждений | До 30.04.2021 г. |
| 9. | Обучение членов пожарных дружин по тактике и технике тушения лесных пожаров. Изучение правил пожарной безопасности в лесах и ТБ при тушении лесных пожаров | Руководители предприятий и учреждений | До 30.04.2021 г. |
| 10. | Создать резерв ГСМ, запасных частей для бесперебойной работы противопожарной техники, резерв продуктов питания, медикаментов | Пастушенко С.И. | До 30.04.2021 г. |
| 11. | Информирование населения с целью доведения информации по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах. Силами лиц состоящих на учёте в ЦЗН | Панухна Е.В. | До 01.05.2021 г. |
| 12. | Разработать паспорт пожарной безопасности Калтукского муниципального образования | Левченко Г.А. | До 20.04.2021 г. |

Глава Калтукского

муниципального образования

Большешапов П.Ю.

# Приложение № 2

# к постановлению главы Калтукского

# муниципального образования

# от 15.03.2021 г. № 09

ПЛАН

взаимодействия и оперативный план привлечения предприятий и организаций на период чрезвычайных ситуаций на тушение лесных пожаров на территории Калтукского муниципального образования

| Тарминское участковое лесничество Лях И.А. тел. 401-341 |  | Администрация Калтукского сельского поселения Большешапов П.Ю. тел. 401-376. сот. 89501498621 ЕДС администрации Братского района 41-31-12 |  | Калтукский ПУ Братского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» Пастушенко С.И. тел. 401-341, 401-506 сот. 27-04-94 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ООО хозяйство «Гелиос» с. Калтук Нигматуллин Г.Х. сот. 89526215337 - трактор «Кировец» с плугом – 1 - трактор МТЗ-82 с ёмкостью 3м3 – 1 - люди – 5 чел.

МУП «Районные коммунальные системы» Часовитин В.М. 401-136-раб. 89500925269 –сот. - ранцевые опр. - 4 - бульдозер ДТ-75, - автомобиль ВАЗ 2121 - люди 4 чел. - бензопилы – 2 - трактор МТЗ – 80 с ёмкостью 3м3 - 1 - грузовая машина - лопаты, топоры -4 - мотопомпа «Хонда»- 1

Братский госсортоучасток (с.Калтук) Светлакова В.В. 401-542 раб. 401-568 дом. 89027650605 сот. - Люди – 2 чел. - трактор МТЗ-80 с ёмкостью 3м3 - 1

Братский филиал дорожной службы ПК № 2 Калтук Криницын В.В. 401-278 раб. 401-178 дом. 89526215183 – сот. - Люди 5 чел. - Трактор МТЗ – 80 с ёмкостью 3м3 - 1 - бензопила - 1 - машина - 1 - лопата - 5 - топор - 5

Технический работник администрации Калтукского сельского поселения

Левченко Г.А.

# Text boxes

МПО

Дубровин В.Д.

Тел. 401-201, 89588505969

дом. 401-456

89086487064-сот.

-АЦ-40-5557-002 ПС

-  АЦ-30 (66)

-мотопомпа «Хонда»

-мотопомпа CHAMPION

- ранцевые опр. - 4