# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# БРАТСКИЙ РАЙОН

КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

№  24   от  08.08.2012 г.

# О создании рабочей группы по содействию

# участковой избирательной комиссии

# в подготовке и проведении выборов депутатов

# Думы Калтукского сельского поселения 3 созыва

# на территории Калтукского муниципального образования

# В целях оказания содействия участковой избирательной комиссии в организации подготовки и проведении муниципальных выборов депутатов Думы Калтукского сельского поселения 3 созыва на территории Калтукского муниципального образования 14 октября 2012 года,-

# 1. Образовать рабочую группу по оказанию содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведении муниципальных выборов на территории Калтукского муниципального образования   в составе:

# - Первых Сергей Николаевич –  глава Калтукского МО - председатель

# - Дубровина Татьяна Осиповна – ведущий специалист администрации Калтукского

# сельского поселения - зам. председателя;

# - Иванова Любовь Александровна – инспектор ВУС – член рабочей группы;

# - Недорезова Елена Николаевна – директор МКУК «ККДЦ Братского района»-   член рабочей группы.

# 2. Утвердить план организационно технических мероприятий, приложение №1.

# 3. Рабочей группе (Дубровиной Т.О.) организовать работу группы в соответствии с   календарным планом мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям на территории Калтукского муниципального образования в реализации их полномочий по организационно – техническому обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов Думы Калтукского сельского поселения 14 октября 2012 года.

# 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.Н.Первых

Приложение № 1

к распоряжению главы

Калтукского сельского поселения

№ 24 от 08.08.2012г.

П Л А Н

мероприятий по оказанию содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы Калтукского сельского поселения 3 созыва 14 октября 2012 года.

| № п/п | содержание мероприятий | сроки исполнения | органы и лица реализующие мероприятия в соответствии с законодательством |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов | 24.07.2012г. не ранее 15.07.2012г и не позднее 25.07.2012г. | Дума Калтукского сельского поселения |
| 2. | Опубликование решения о назначении муниципальных выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа |
| 3. | Образование избирательных участков | не позднее 29.08.2012г. | Глава администрации Калтукского МО |
| 4. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и населенных пунктов, мест нахождения участковых и окружных избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов УИК и ОИК. | не позднее 03.09.2012 г. | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа |
| 5. | Рассмотреть возможность обеспечения оборудованием избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | До 14.10.2012 г. | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа |
| 6. | Оказание содействия в проведении первых организационных заседаний УИК и ОИК | после формирования УИК и ОИК | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа |
| 7. | Предоставление сведений об избирателях в Братскую районную территориальную избирательную комиссию | Сразу после назначения выборов ( для уточнения списков - весь период) | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа |
| 8. | Оказание содействия ТИК, ОИК и УИК в составлении списков избирателей | По их требованию (либо по графику, утверждённому ТИК) | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа, ЗАГС, райвоенкомат, УФМС, суд |
| 9. | Оказание содействия в предоставлении избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов запрашиваемых УИК | в 15 дневный срок, если обращение получено за 5 и менее дней до дня голосования- не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно | Администрация Калтукского сельского поселения, рабочая группа, государственные и муниципальные учреждения их руководители |
| 10. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами | В течении 3-х дней со дня их подачи | Администрация Калтукского сельского поселения, рабочая группа |
| 11. | Оказание содействия организаторам публичных мероприятий в организации митингов, демонстраций, шествий, пикетирований | весь период | Администрация Калтукского сельского поселения, рабочая группа |
| 12. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями представителей политических партий зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов | в течении 3-х дней со дня их подачи | Собственники, владельцы этих помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 13. | Выделение и оборудование на территории избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 13.09.2012 г. | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа, по согласованию с ТИК и ОИК |
| 14. | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательной комиссии, в т.ч. для хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечению сроков хранения, установленных законом | весь период | органы местного самоуправления Калтукского МО, государственные и муниципальные учреждения, их должностные лица |
| 15. | Предоставление на безвозмездной основе помещений для голосования в расположение УИК | в соответствии с законодательством | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа |
| 16. | Обеспечение сохранности бюллетеней для голосования и иной избирательной документации | с момента их поступления | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа, правоохранительные органы |
| 17. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений избирательной комиссии, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования | весь период | Глава администрации Калтукского МО, правоохранительные органы, УИК,ОИК |
| 18. | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательной комиссии и помещениях для голосования | весь период | правоохранительные органы и ОГПН, рабочая группа |
| 19. | Содействие обеспечению средствами связи избирательной комиссии | весь период | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа |
| 20. | Предоставление избирательной комиссии на безвозмездной основе транспортных средств, технического оборудования | весь период | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа |
| 21. | Оказание содействия избирательной комиссии в оповещении избирателей о времени и месте голосования | не позднее чем за 20 дней до дня голосования 23 .09 .2012 г. | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа |
| 22. | Обеспечение содействия ТИК в организации и проведения учебы с членами УИК | после их формирования, по графику ТИК | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа |
| 23. | Оказание содействия в обеспечении избирательной комиссии автотранспортом, проверки их технического состояния через органы ГИБДД | по заявкам избирательных комиссий | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа, отдел внутренних дел (полиция) Братского района |
| 24. | Проведение голосования | 14.10.2012 г. с 08.00 до 20.00 местного времени | участковые избирательные комиссии |
| 25. | На случай непредвиденных обстоятельств предусмотреть резервное помещение для голосования и транспорт для эвакуации избирательной документации и членов УИК | до 10.10.2012 года (и в день голосования) | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа |
| 26. | Незамедлительно принимать меры по заявлениям избирательной комиссии по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, с установлением изготовителей и источников их оплаты, незамедлительное информирование об этом УИК и ТИК о выявленных фактах и принятых мерах. | весь период | правоохранительные и другие органы |
| 27. | Обеспечение приема документации от избирательных комиссий на хранение и в архив | в соответствии с федеральным законодательством | Глава администрации Калтукского МО, рабочая группа, районный архив, ТИК |

Глава Калтукского МО                                                         С.Н.Первых